## 自评表
附表1
2019年公路养护管理项目绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2019年公路养护管理项目 |  | 负责人及电话
主管部门 |  |  | 湖北省公路管理局
地方主管部门 |  |  | 黄石市公路管理局 |  | 实施单位 | 大冶公路局、阳新公路局、黄石市养护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 115 | 30.5 |  | 26.52%
|  |  | 省级补助 | 115 | 30.5 |  | 26.52%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
完成“十三五”年度建设任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、完成标志标牌改造 |  | 6个路口 | 2个路口 | 大冶公路局已完成，阳新公路局、黄石养护中心因疫情原因，资金到位晚
2、完成航道养护里程
3、完成国省干线小修保养里程
4、完成农村公路养护里程
|  | 质量指标 | 1、资金使用合规性 |  | 100% | 100%
|  |  | 2、完工验收合格率 |  | 100% |  | 未完工验收
|  | 时效指标 | 1、按期完成投资 |  | 完成 |  | 大冶公路局已完成，阳新公路局、黄石养护中心因疫情原因，资金到位晚
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 1、促进沿线经济发展 |  | 促进 | 促进
|  | 社会效益 指标 | 1、基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 2、公路安全水平 |  | 提升 | 提升
|  | 生态效益 指标 | 1、交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 1、适应未来一定时间内交通需求 |  | 适应 | 适应
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 1、改善通行服务水平群众满意度 |  | 90% | 90%
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值均按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。